## Avance
Reporte de Avance de Obra
Obra |  | Ubicación |  |  |  | Contratista |  |  | Número de contrato
Periodo — del |  | Periodo — al |  |  |  | Elaboró (superintendente de construcción) |  |  | Reporte número
AVANCE FÍSICO POR PARTIDA / CONCEPTO
No. | Partida / concepto | Unidad | Peso (%) | Cant. programada | Ejecutado anterior | Ejecutado periodo | Acumulado | % avance periodo | % acumulado | Observaciones
Ej. | EJEMPLO — borre este renglón: Cimbra de muros | m2 | 10 | 200 | 80 | 60 | 140 | 30% | 70%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| Total de pesos (debe sumar 100) |  | 0
RESUMEN FÍSICO VS. PROGRAMADO
Concepto |  |  |  | Programado (%) |  | Real (%) |  | Desviación (puntos %)
Avance físico ponderado del periodo
Avance físico ponderado acumulado
Celdas amarillas: capture el avance programado a la fecha según su programa de obra. Peso (%): ponderación del concepto dentro de la obra (suma 100). Se usa para el avance físico ponderado.
OBSERVACIONES (CAUSAS DE DESVIACIÓN, ACCIONES CORRECTIVAS, PENDIENTES)
FIRMAS
Elaboró (superintendente de construcción, contratista) |  |  |  |  | Revisó (residente de obra, dependencia o cliente)
Nombre |  |  |  |  | Nombre
Firma |  |  |  |  | Firma
Fecha |  |  |  |  | Fecha

## Fotos de soporte
Fotografías de soporte
No. | Descripción / frente | Fecha y hora | Coordenadas GPS | Fotografía (insertar imagen en esta celda)
1
2
3
4
5
6
7
8